## TASKRSRC
Resource ID | Activity ID | (*)Activity Status | Role ID | Cost Account ID | (*)Resource Type | (*)Start | (*)Finish
CP | 0/F | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
TOPO | 0/F | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
CP | 0/H | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
TOPO | 0/H | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
MO | 0/H | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
LABO | 0/K | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-07-27 08:00 | 2023-08-02 17:00
Betonnage | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
JCP | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
POC | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
COMP | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
MO | 1/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
TOPO | 1/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
Excavation | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
Grue | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
JCP | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
POC | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
COMP | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
MO | 0/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
Excavation | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
Grue | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
JCP | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
POC | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
Pompe | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
COMP | 0/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-18 17:00
TOPO | 0/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-21 17:00
CP | 0/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-07-19 08:00 | 2023-07-21 17:00
AN-HSE | 0/C | Completed | Safety |  | Labor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
MO | 0/C | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
LABO | 0/C | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
LABO | 0/C | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
Excavation | 0/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
POC | 0/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
COMP | 0/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-24 08:00 | 2023-08-11 17:00
AN-HSE | 0/D | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00
MO | 0/D | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00
CP | 0/D | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00
Ing-gc | 0/D | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00
TOPO | 0/D | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-08-15 17:00
TOPO | 0/E | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00
TOPO | 0/F | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
Ing-gc | 0/E | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00
Ing-gc | 0/F | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
CP | 0/E | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00
CP | 0/F | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
AN-HSE | 0/E | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00
AN-HSE | 0/F | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
MO | 0/E | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-16 08:00 | 2023-08-17 17:00
MO | 0/F | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-18 08:00 | 2023-08-23 17:00
CP | 0/G | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
CP | 0/H | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
Ing-gc | 0/G | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
Ing-gc | 0/H | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
AN-HSE | 0/G | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
AN-HSE | 0/H | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
MO | 0/G | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
MO | 0/H | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
B | 0/G | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
B | 0/H | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
Grue | 0/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
Grue | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
JCP | 0/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
JCP | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
POC | 0/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
POC | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
COMP | 0/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
COMP | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
Pompe | 0/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-24 08:00 | 2023-08-29 17:00
Pompe | 0/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-30 08:00 | 2023-09-13 17:00
LABO | 0/I | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19
MO | 0/I | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19
AN-HSE | 0/I | Completed | Safety |  | Labor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19
Excavation | 0/I | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-17 08:00 | 2023-07-19
Excavation | 0/J | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00
LABO | 0/J | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00
MO | 0/J | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00
AN-HSE | 0/J | Completed | Safety |  | Labor | 2023-07-20 08:00 | 2023-07-26 17:00
CP | 0/L | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00
Ing-gc | 0/L | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-03 08:00 | 2023-08-09 17:00
CP | 0/M | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-30 17:00
Ing-gc | 0/M | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-30 17:00
CP | 1/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
Ing-gc | 1/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
TOPO | 1/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
AN-HSE | 1/A | Completed | Safety |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
MO | 1/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
Excavation | 1/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
JCP | 1/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
COMP | 1/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
POC | 1/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-08-14 08:00 | 2023-11-03 17:00
COMP | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
POC | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
JCP | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
Excavation | 1/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
MO | 1/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
AN-HSE | 1/B | Completed | Safety |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
TOPO | 1/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
Ing-gc | 1/B | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
CP | 1/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-11-14 17:00
CP | 2/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Ing-gc | 2/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
TOPO | 2/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
AN-HSE | 2/A | Completed | Safety |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
MO | 2/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
B | 2/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Excavation | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Betonnage | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Grue | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
JCP | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
POC | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Pompe | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
COMP | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
CP | 2/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Ing-gc | 2/B | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
TOPO | 2/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
AN-HSE | 2/B | Completed | Safety |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
MO | 2/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
B | 2/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Excavation | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Betonnage | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Grue | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
JCP | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
POC | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Pompe | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
COMP | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
CP | 3/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Ing-gc | 3/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
TOPO | 3/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
AN-HSE | 3/A | Completed | Safety |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
MO | 3/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
B | 3/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Excavation | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Betonnage | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Grue | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
JCP | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
POC | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Pompe | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
COMP | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
CP | 3/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Ing-gc | 3/B | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
TOPO | 3/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
AN-HSE | 3/B | Completed | Safety |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
MO | 3/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
B | 3/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Excavation | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Betonnage | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Grue | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
JCP | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
POC | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Pompe | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
COMP | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
CP | 3/C | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Ing-gc | 3/C | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
TOPO | 3/C | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
AN-HSE | 3/C | Completed | Safety |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
MO | 3/C | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
B | 3/C | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Excavation | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Betonnage | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Grue | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
JCP | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
POC | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Pompe | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
COMP | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
CP | 3/D | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Ing-gc | 3/D | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
TOPO | 3/D | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
AN-HSE | 3/D | Completed | Safety |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
MO | 3/D | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
B | 3/D | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Excavation | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Betonnage | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Grue | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
JCP | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
POC | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Pompe | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
COMP | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
CP | 3/E | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Ing-gc | 3/E | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
TOPO | 3/E | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
AN-HSE | 3/E | Completed | Safety |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
MO | 3/E | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
B | 3/E | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Excavation | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Betonnage | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Grue | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
JCP | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
POC | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Pompe | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
COMP | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
CP | 3/F | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
Ing-gc | 3/F | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
TOPO | 3/F | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
AN-HSE | 3/F | Completed | Safety |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
MO | 3/F | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
B | 3/F | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
Excavation | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
Betonnage | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
Grue | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
JCP | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
POC | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
Pompe | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
COMP | 3/F | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-19 08:00 | 2024-05-06 17:00
CP | 3/G | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Ing-gc | 3/G | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
TOPO | 3/G | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
AN-HSE | 3/G | Completed | Safety |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
MO | 3/G | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
B | 3/G | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Excavation | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Betonnage | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Grue | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
JCP | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
POC | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Pompe | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
COMP | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
CP | 3/H | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Ing-gc | 3/H | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
TOPO | 3/H | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
AN-HSE | 3/H | Completed | Safety |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
MO | 3/H | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
B | 3/H | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Excavation | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Betonnage | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Grue | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
JCP | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
POC | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Pompe | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
COMP | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
LABO | 2/A | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
LABO | 2/B | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
LABO | 3/A | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
LABO | 3/B | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
LABO | 3/C | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
LABO | 3/D | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
LABO | 3/E | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
LABO | 3/G | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
LABO | 3/H | Completed | Power.Ops.Lab |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Betonnage | 2/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-06 08:00 | 2023-12-05 17:00
Betonnage | 2/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-11-15 08:00 | 2023-12-11 17:00
Betonnage | 3/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-06 08:00 | 2024-02-02 17:00
Betonnage | 3/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2023-12-12 08:00 | 2024-02-07 17:00
Betonnage | 3/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-03-06 17:00
Betonnage | 3/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-05 08:00 | 2024-04-02 17:00
Betonnage | 3/E | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-04-03 17:00
Betonnage | 3/G | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-07 08:00 | 2024-05-14 17:00
Betonnage | 3/H | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-18 17:00
Ing-gc | 4/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
TOPO | 4/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
AN-HSE | 4/A | Completed | Safety |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
MO | 4/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
B | 4/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
Excavation | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
Grue | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
JCP | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
POC | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
Pompe | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
COMP | 4/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
Ing-gc | 4/B | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
TOPO | 4/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
AN-HSE | 4/B | Completed | Safety |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
MO | 4/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
B | 4/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
Excavation | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
Grue | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
JCP | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
POC | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
Pompe | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
COMP | 4/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
Ing-gc | 5/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
TOPO | 5/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
AN-HSE | 5/A | Completed | Safety |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
MO | 5/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
B | 5/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
Excavation | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
Grue | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
JCP | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
POC | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
Pompe | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
COMP | 5/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
Ing-gc | 5/B | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
TOPO | 5/B | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
AN-HSE | 5/B | Completed | Safety |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
MO | 5/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
B | 5/B | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
Excavation | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
Grue | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
JCP | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
POC | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
Pompe | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
COMP | 5/B | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
CP | 4/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-04-03 08:00 | 2024-04-23 17:00
CP | 4/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-03-07 08:00 | 2024-03-27 17:00
CP | 5/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-02-08 08:00 | 2024-02-21 17:00
CP | 5/B | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-02-22 08:00 | 2024-03-13 17:00
CP | 5/C | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
Ing-gc | 5/C | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
TOPO | 5/C | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
AN-HSE | 5/C | Completed | Safety |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
MO | 5/C | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
B | 5/C | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
Excavation | 5/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
Grue | 5/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
JCP | 5/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
POC | 5/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
COMP | 5/C | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-03-14 08:00 | 2024-03-29 17:00
CP | 5/D | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
Ing-gc | 5/D | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
TOPO | 5/D | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
AN-HSE | 5/D | Completed | Safety |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
MO | 5/D | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
B | 5/D | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
Excavation | 5/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
Grue | 5/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
JCP | 5/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
POC | 5/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
COMP | 5/D | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-04-01 08:00 | 2024-04-30 17:00
CP | 6/A | Completed | E&C.Manage |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
Ing-gc | 6/A | Completed | E&C.Civil/Structural |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
TOPO | 6/A | Completed | SURVEY |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
AN-HSE | 6/A | Completed | Safety |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
MO | 6/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
B | 6/A | Completed | E&C.Construction |  | Labor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
Excavation | 6/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
Grue | 6/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
JCP | 6/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
POC | 6/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00
COMP | 6/A | Completed |  |  | Nonlabor | 2024-05-01 08:00 | 2024-05-20 17:00

## USERDATA
user_data
UserSettings Do Not Edit
DurationQtyType=QT_Day ShowAsPercentage=0 SmallScaleQtyType=QT_Hour DateFormat=dd/mm/yyyy CurrencyFormat=US Dollar